## 程鑫鑫
旅游网——任务计划表（先后端后前端）
第一周
日期 | 时间段 | 计划任务 | 任务详解或需求 | 完成度 | 备注
2019-06-24 | 上午 | 页面修改 | 将老师给的静态页面修改成jsp文件（不分前后端）
| 下午 | 管理员登录 | 通过账号和密码进行身份验证，成功后先跳转欢迎界面后进入管理页面
| 晚上 | 管理员退出 | 点击页面右上交角的退出按钮退出管理员系统
2019-06-25 | 上午 | 完善线路类型管理页面 | 即添加线路类型和查看线路类型的页面
下午
| 晚上 | 完成线路类型的业务逻辑 | 查看线路类型时可点击修改线路类型
2019-06-26 | 上午 | 完善旅游线路管理页面 | 即添加线路和查看线路的页面
下午
| 晚上 | 完成旅游线路管理的业务逻辑 | 查看线路时可点击修改线路类型
2019-06-27 | 上午 | 完善团购信息管理页面 | 即查看线路和查看团购的页面
下午
| 晚上 | 完善团购信息管理页面 | 查看团购时可设置团购信息
2019-06-28 | 上午 | 用户注册和登录
| 下午 | 产品和线路类型的展示
晚上
第二周
日期 | 时间段 | 计划任务 | 任务详解或需求 | 完成度 | 备注
2019-07-01 | 上午 | 线路展示、线路详情展示和团购展示
下午
晚上
2019-07-02 | 上午 | 完成购物车
| 下午 | 添加至购物车
| 晚上 | 删除购物车
2019-07-03 | 上午 | 填写订单
| 下午 | 确认订单 | 无页面
| 晚上 | 结算
2019-07-04 | 上午 | 查缺补漏
下午
晚上
2019-07-05 | 上午
下午
晚上
自添需求

## 胡丽萍
旅游网——任务计划表（先后端后前端）
第一周
日期 | 时间段 | 计划任务 | 任务详解或需求 | 完成度 | 备注
2019-06-24 | 上午 | 页面修改 | 将老师给的静态页面修改成jsp文件（不分前后端） | 100%
| 下午 | 管理员登录 | 通过账号和密码进行身份验证，成功后先跳转欢迎界面后进入管理页面 | 100%
| 晚上 | 管理员退出 | 点击页面右上交角的退出按钮退出管理员系统 | 100%
2019-06-25 | 上午 | 完善线路类型管理页面 | 即添加线路类型和查看线路类型的页面 | 100%
| 下午 |  |  | 100%
| 晚上 | 完成线路类型的业务逻辑 | 查看线路类型时可点击修改线路类型 | 100%
2019-06-26 | 上午 | 完善旅游线路管理页面 | 即添加线路和查看线路的页面 | 100%
| 下午 |  |  | 100%
| 晚上 | 完成旅游线路管理的业务逻辑 | 查看线路时可点击修改线路类型 | 50%
2019-06-27 | 上午 | 完善团购信息管理页面 | 即查看线路和查看团购的页面
下午
| 晚上 | 完善团购信息管理页面 | 查看团购时可设置团购信息
2019-06-28 | 上午 | 用户注册和登录
| 下午 | 产品和线路类型的展示
晚上
第二周
日期 | 时间段 | 计划任务 | 任务详解或需求 | 完成度 | 备注
2019-07-01 | 上午 | 线路展示、线路详情展示和团购展示
下午
晚上
2019-07-02 | 上午 | 完成购物车
| 下午 | 添加至购物车
| 晚上 | 删除购物车
2019-07-03 | 上午 | 填写订单
| 下午 | 确认订单 | 无页面
| 晚上 | 结算
2019-07-04 | 上午 | 查缺补漏
下午
晚上
2019-07-05 | 上午
下午
晚上
自添需求

## 洪涛
旅游网——任务计划表（先后端后前端）
第一周
日期 | 时间段 | 计划任务 | 任务详解或需求 | 完成度 | 备注
2019-06-24 | 上午 | 页面修改 | 将老师给的静态页面修改成jsp文件（不分前后端） | 90%
| 下午 | 管理员登录 | 通过账号和密码进行身份验证，成功后先跳转欢迎界面后进入管理页面 | 100%
| 晚上 | 管理员退出 | 点击页面右上交角的退出按钮退出管理员系统 | 100%
2019-06-25 | 上午 | 完善线路类型管理页面 | 即添加线路类型和查看线路类型的页面 | 100%
| 下午 |  |  | 100%
| 晚上 | 完成线路类型的业务逻辑 | 查看线路类型时可点击修改线路类型 | 100%
2019-06-26 | 上午 | 完善旅游线路管理页面 | 即添加线路和查看线路的页面 | 100%
| 下午 |  |  | 100%
| 晚上 | 完成旅游线路管理的业务逻辑 | 查看线路时可点击修改线路类型 | 100%
2019-06-27 | 上午 | 完善团购信息管理页面 | 即查看线路和查看团购的页面 | 50%
下午
| 晚上 | 完善团购信息管理页面 | 查看团购时可设置团购信息
2019-06-28 | 上午 | 用户注册和登录 |  | 100%
| 下午 | 产品和线路类型的展示
晚上
第二周
日期 | 时间段 | 计划任务 | 任务详解或需求 | 完成度 | 备注
2019-07-01 | 上午 | 线路展示、线路详情展示和团购展示
下午
晚上
2019-07-02 | 上午 | 完成购物车
| 下午 | 添加至购物车
| 晚上 | 删除购物车
2019-07-03 | 上午 | 填写订单
| 下午 | 确认订单 | 无页面
| 晚上 | 结算
2019-07-04 | 上午 | 查缺补漏
下午
晚上
2019-07-05 | 上午
下午
晚上
自添需求

## 汪超
旅游网——任务计划表（先后端后前端）
第一周
日期 | 时间段 | 计划任务 | 任务详解或需求 | 完成度 | 备注
2019-06-24 | 上午 | 页面修改 | 将老师给的静态页面修改成jsp文件（不分前后端） | 50% | 后台完成
| 下午 | 管理员登录 | 通过账号和密码进行身份验证，成功后先跳转欢迎界面后进入管理页面 | 100%
| 晚上 | 管理员退出 | 点击页面右上交角的退出按钮退出管理员系统 | 100%
2019-06-25 | 上午 | 完善线路类型管理页面 | 即添加线路类型和查看线路类型的页面 | 100%
| 下午 |  |  | 100%
| 晚上 | 完成线路类型的业务逻辑 | 查看线路类型时可点击修改线路类型 | 100%
2019-06-26 | 上午 | 完善旅游线路管理页面 | 即添加线路和查看线路的页面 | 100%
| 下午 |  |  | 100%
| 晚上 | 完成旅游线路管理的业务逻辑 | 查看线路时可点击修改线路类型 | 80%
2019-06-27 | 上午 | 完善团购信息管理页面 | 即查看线路和查看团购的页面 | 100%
| 下午 |  |  | 100%
| 晚上 | 完善团购信息管理页面 | 查看团购时可设置团购信息 | 80%
2019-06-28 | 上午 | 用户注册和登录
| 下午 | 产品和线路类型的展示
晚上
第二周
日期 | 时间段 | 计划任务 | 任务详解或需求 | 完成度 | 备注
2019-07-01 | 上午 | 线路展示、线路详情展示和团购展示
下午
晚上
2019-07-02 | 上午 | 完成购物车
| 下午 | 添加至购物车
| 晚上 | 删除购物车
2019-07-03 | 上午 | 填写订单
| 下午 | 确认订单 | 无页面
| 晚上 | 结算
2019-07-04 | 上午 | 查缺补漏
下午
晚上
2019-07-05 | 上午
下午
晚上
自添需求

## 范式伟
旅游网——任务计划表（先后端后前端）
第一周
日期 | 时间段 | 计划任务 | 任务详解或需求 | 完成度 | 备注
2019-06-24 | 上午 | 页面修改 | 将老师给的静态页面修改成jsp文件（不分前后端） | 100%
| 下午 | 管理员登录 | 通过账号和密码进行身份验证，成功后先跳转欢迎界面后进入管理页面 | 100%
| 晚上 | 管理员退出 | 点击页面右上交角的退出按钮退出管理员系统 | 100%
2019-06-25 | 上午 | 完善线路类型管理页面 | 即添加线路类型和查看线路类型的页面 | 100%
下午
| 晚上 | 完成线路类型的业务逻辑 | 查看线路类型时可点击修改线路类型 | 100%
2019-06-26 | 上午 | 完善旅游线路管理页面 | 即添加线路和查看线路的页面 | 100%
下午
| 晚上 | 完成旅游线路管理的业务逻辑 | 查看线路时可点击修改线路类型 | 70%
2019-06-27 | 上午 | 完善团购信息管理页面 | 即查看线路和查看团购的页面
下午
| 晚上 | 完善团购信息管理页面 | 查看团购时可设置团购信息
2019-06-28 | 上午 | 用户注册和登录
| 下午 | 产品和线路类型的展示
晚上
第二周
日期 | 时间段 | 计划任务 | 任务详解或需求 | 完成度 | 备注
2019-07-01 | 上午 | 线路展示、线路详情展示和团购展示
下午
晚上
2019-07-02 | 上午 | 完成购物车
| 下午 | 添加至购物车
| 晚上 | 删除购物车
2019-07-03 | 上午 | 填写订单
| 下午 | 确认订单 | 无页面
| 晚上 | 结算
2019-07-04 | 上午 | 查缺补漏
下午
晚上
2019-07-05 | 上午
下午
晚上
自添需求

## 郭嘉微
旅游网——任务计划表（先后端后前端）
第一周
日期 | 时间段 | 计划任务 | 任务详解或需求 | 完成度 | 备注
2019-06-24 | 上午 | 页面修改 | 将老师给的静态页面修改成jsp文件（不分前后端） | 100%
| 下午 | 管理员登录 | 通过账号和密码进行身份验证，成功后先跳转欢迎界面后进入管理页面 | 100%
| 晚上 | 管理员退出 | 点击页面右上交角的退出按钮退出管理员系统 | 100%
2019-06-25 | 上午 | 完善线路类型管理页面 | 即添加线路类型和查看线路类型的页面 | 100%
| 下午 |  |  | 100%
| 晚上 | 完成线路类型的业务逻辑 | 查看线路类型时可点击修改线路类型 | 100%
2019-06-26 | 上午 | 完善旅游线路管理页面 | 即添加线路和查看线路的页面 | 100%
| 下午 |  |  | 90%
| 晚上 | 完成旅游线路管理的业务逻辑 | 查看线路时可点击修改线路类型
2019-06-27 | 上午 | 完善团购信息管理页面 | 即查看线路和查看团购的页面
下午
| 晚上 | 完善团购信息管理页面 | 查看团购时可设置团购信息
2019-06-28 | 上午 | 用户注册和登录
| 下午 | 产品和线路类型的展示
晚上
第二周
日期 | 时间段 | 计划任务 | 任务详解或需求 | 完成度 | 备注
2019-07-01 | 上午 | 线路展示、线路详情展示和团购展示
下午
晚上
2019-07-02 | 上午 | 完成购物车
| 下午 | 添加至购物车
| 晚上 | 删除购物车
2019-07-03 | 上午 | 填写订单
| 下午 | 确认订单 | 无页面
| 晚上 | 结算
2019-07-04 | 上午 | 查缺补漏
下午
晚上
2019-07-05 | 上午
下午
晚上
自添需求

## 杜靖宜
旅游网——任务计划表（先后端后前端）
第一周
日期 | 时间段 | 计划任务 | 任务详解或需求 | 完成度 | 备注
2019-06-24 | 上午 | 页面修改 | 将老师给的静态页面修改成jsp文件（不分前后端） | 100%
| 下午 | 管理员登录 | 通过账号和密码进行身份验证，成功后先跳转欢迎界面后进入管理页面 | 100%
| 晚上 | 管理员退出 | 点击页面右上交角的退出按钮退出管理员系统 | 100%
2019-06-25 | 上午 | 完善线路类型管理页面 | 即添加线路类型和查看线路类型的页面 | 100%
| 下午 |  |  | 100%
| 晚上 | 完成线路类型的业务逻辑 | 查看线路类型时可点击修改线路类型 | 100%
2019-06-26 | 上午 | 完善旅游线路管理页面 | 即添加线路和查看线路的页面 | 100%
| 下午 |  |  | 100%
| 晚上 | 完成旅游线路管理的业务逻辑 | 查看线路时可点击修改线路类型 | 80%
2019-06-27 | 上午 | 完善团购信息管理页面 | 即查看线路和查看团购的页面 | 50%
下午
| 晚上 | 完善团购信息管理页面 | 查看团购时可设置团购信息
2019-06-28 | 上午 | 用户注册和登录 |  | 100%
| 下午 | 产品和线路类型的展示
晚上
第二周
日期 | 时间段 | 计划任务 | 任务详解或需求 | 完成度 | 备注
2019-07-01 | 上午 | 线路展示、线路详情展示和团购展示
下午
晚上
2019-07-02 | 上午 | 完成购物车
| 下午 | 添加至购物车
| 晚上 | 删除购物车
2019-07-03 | 上午 | 填写订单
| 下午 | 确认订单 | 无页面
| 晚上 | 结算
2019-07-04 | 上午 | 查缺补漏
下午
晚上
2019-07-05 | 上午
下午
晚上
自添需求

## 汪米锋
旅游网——任务计划表（先后端后前端）
第一周
日期 | 时间段 | 计划任务 | 任务详解或需求 | 完成度 | 备注
2019-06-24 | 上午 | 页面修改 | 将老师给的静态页面修改成jsp文件（不分前后端） | 90%
| 下午 | 管理员登录 | 通过账号和密码进行身份验证，成功后先跳转欢迎界面后进入管理页面 | 100%
| 晚上 | 管理员退出 | 点击页面右上交角的退出按钮退出管理员系统 | 100%
2019-06-25 | 上午 | 完善线路类型管理页面 | 即添加线路类型和查看线路类型的页面 | 100%
| 下午 |  |  | 100
| 晚上 | 完成线路类型的业务逻辑 | 查看线路类型时可点击修改线路类型 | 100%
2019-06-26 | 上午 | 完善旅游线路管理页面 | 即添加线路和查看线路的页面 | 100%
| 下午 |  |  | 100%
| 晚上 | 完成旅游线路管理的业务逻辑 | 查看线路时可点击修改线路类型 | 100%
2019-06-27 | 上午 | 完善团购信息管理页面 | 即查看线路和查看团购的页面 | 50%
下午
| 晚上 | 完善团购信息管理页面 | 查看团购时可设置团购信息
2019-06-28 | 上午 | 用户注册和登录 |  | 100%
| 下午 | 产品和线路类型的展示
晚上
第二周
日期 | 时间段 | 计划任务 | 任务详解或需求 | 完成度 | 备注
2019-07-01 | 上午 | 线路展示、线路详情展示和团购展示
下午
晚上
2019-07-02 | 上午 | 完成购物车
| 下午 | 添加至购物车
| 晚上 | 删除购物车
2019-07-03 | 上午 | 填写订单
| 下午 | 确认订单 | 无页面
| 晚上 | 结算
2019-07-04 | 上午 | 查缺补漏
下午
晚上
2019-07-05 | 上午
下午
晚上
自添需求