## 樊佩茹
进度控制表-在线点餐的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度说明 | 备注
后台
管理员登录系统 | 管理员登录 | 2019-06-22 |  | 2019-06-24 | 80% | js校验有问题
管理员退出系统 | 管理员退出 |  |  | 2019-06-24 | 0%
线路类型管理 | 添加路线类型 | 2019-06-23 | 2019-06-25 | 2019-06-24 | 100%
| 查看路线类型 | 2019-06-24 |  | 2019-06-25 | 90% | 分页未做
| 修改路线类型 |  | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 100%
旅游线路管理 | 添加路线 | 2019-06-25 |  | 2019-06-26 | 100%
| 查看路线 |  |  | 2019-06-26 | 90% | 分页未做
| 修改路线 |  | 2019-06-27 | 2019-06-26 | 100%
团购信息管理 | 查看线路 | 2019-06-26 |  | 2019-06-27 | 90% | 分页未做
| 设置团购信息 |  | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 100%
| 查看团购信息 |  | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 100%
| 修改团购信息 |  | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 100%
前台
用户管理 | 用户注册 | 2019-06-27
用户登录
旅游产品展示 | 旅游线路分类展示 | 2019/6/28-29
旅游线路展示
| 查看线路详情 | 2019-06-30
团购
购物车 | 添加购物车 | 2019/6/30- 2019/7/3
查看购物车
删除购物车
订单 | 填写出游人员的相关信息 | 2019-07-04
确认订单
结算
| 查看订单列表 | 2019-07-05
删除订单
统计网站出游人数

## 钱凤
进度控制表-在线点餐的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度说明 | 备注
后台
管理员登录系统 | 管理员登录 | 2019-06-22 |  | 2019-06-24 | 50% | js校验未做，验证码校验有问题
管理员退出系统 | 管理员退出 |  |  | 2019-06-24 | 0%
线路类型管理 | 添加路线类型 | 2019-06-23 |  | 2019-06-24 | 50%
| 查看路线类型 | 2019-06-24 |  | 2019-06-26 | 50% | 分页没做
修改路线类型
旅游线路管理 | 添加路线 | 2019-06-25
| 查看路线 |  |  | 2019-06-26 | 50% | 分页没做
修改路线
团购信息管理 | 查看线路 | 2019-06-26
| 设置团购信息 |  |  | 2019-06-26 | 50% | 分页没做
| 查看团购信息 |  |  | 2019-06-26 | 50% | 分页没做
修改团购信息
前台
用户管理 | 用户注册 | 2019-06-27
用户登录
旅游产品展示 | 旅游线路分类展示 | 2019/6/28-29
旅游线路展示
| 查看线路详情 | 2019-06-30
团购
购物车 | 添加购物车 | 2019/6/30- 2019/7/3
查看购物车
删除购物车
订单 | 填写出游人员的相关信息 | 2019-07-04
确认订单
结算
| 查看订单列表 | 2019-07-05
删除订单
统计网站出游人数

## 陈小琴
进度控制表-在线点餐的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度说明 | 备注
后台
管理员登录系统 | 管理员登录 | 2019-06-22 |  | 2019-06-24 | 80% | js校验有问题，验证码校验有问题
管理员退出系统 | 管理员退出 |  |  | 2019-06-24 | 100%
线路类型管理 | 添加路线类型 | 2019-06-23 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 100%
| 查看路线类型 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 80% | 分页没做
| 修改路线类型 |  |  | 2019-06-25 | 50%
旅游线路管理 | 添加路线 | 2019-06-25 |  | 2019-06-26 | 40%
| 查看路线 |  | 2019-06-25 |  | 80% | 分页没做
修改路线
团购信息管理 | 查看线路 | 2019-06-26 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 80% | 分页没做
设置团购信息
查看团购信息
修改团购信息
前台
用户管理 | 用户注册 | 2019-06-27
用户登录
旅游产品展示 | 旅游线路分类展示 | 2019/6/28-29
旅游线路展示
| 查看线路详情 | 2019-06-30
团购
购物车 | 添加购物车 | 2019/6/30- 2019/7/3
查看购物车
删除购物车
订单 | 填写出游人员的相关信息 | 2019-07-04
确认订单
结算
| 查看订单列表 | 2019-07-05
删除订单
统计网站出游人数

## 占贞杰
进度控制表-在线点餐的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度说明 | 备注
后台
管理员登录系统 | 管理员登录 | 2019-06-22 |  |  | 100%
管理员退出系统 | 管理员退出 |  |  |  | 80%
线路类型管理 | 添加路线类型 | 2019-06-23 |  |  | 30%
| 查看路线类型 | 2019-06-24 |  |  | 30%
| 修改路线类型 |  |  |  | 30%
旅游线路管理 | 添加路线 | 2019-06-25 |  |  | 40%
| 查看路线 |  |  |  | 30%
| 修改路线 |  |  |  | 30%
团购信息管理 | 查看线路 | 2019-06-26 |  |  | 20%
| 设置团购信息 |  |  |  | 30%
| 查看团购信息 |  |  |  | 30%
| 修改团购信息 |  |  |  | 30%
前台
用户管理 | 用户注册 | 2019-06-27
用户登录
旅游产品展示 | 旅游线路分类展示 | 2019/6/28-29
旅游线路展示
| 查看线路详情 | 2019-06-30
团购
购物车 | 添加购物车 | 2019/6/30- 2019/7/3
查看购物车
删除购物车
订单 | 填写出游人员的相关信息 | 2019-07-04
确认订单
结算
| 查看订单列表 | 2019-07-05
删除订单
统计网站出游人数

## 黄同革
进度控制表-在线点餐的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度说明 | 备注
后台
管理员登录系统 | 管理员登录 | 2019-06-22 | 2019-06-28 | 2019-06-24 | 100%
管理员退出系统 | 管理员退出 |  |  | 2019-06-24 | 10%
线路类型管理 | 添加路线类型 | 2019-06-23 | 2019-06-26 | 2019-06-24 | 100%
| 查看路线类型 | 2019-06-24 |  | 2019-06-25 | 90% | 分页未做
| 修改路线类型 |  | 2019-06-27 | 2019-06-25 | 100%
旅游线路管理 | 添加路线 | 2019-06-25 | 2019-06-28 | 2019-06-25 | 100%
| 查看路线 |  |  | 2019-06-25 | 90% | 分页未做
| 修改路线 |  |  | 2019-06-25 | 70%
团购信息管理 | 查看线路 | 2019-06-26 |  | 2019-06-26 | 90% | 分页未做
| 设置团购信息 |  |  | 2019-06-26 | 20%
| 查看团购信息 |  |  | 2019-06-26 | 90% | 分页未做
| 修改团购信息 |  |  | 2019-06-26 | 20%
前台
用户管理 | 用户注册 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 100%
| 用户登录 |  |  | 2019-06-27 | 90% | js校验未做
旅游产品展示 | 旅游线路分类展示 | 2019/6/28-29
旅游线路展示
| 查看线路详情 | 2019-06-30
团购
购物车 | 添加购物车 | 2019/6/30- 2019/7/3
查看购物车
删除购物车
订单 | 填写出游人员的相关信息 | 2019-07-04
确认订单
结算
| 查看订单列表 | 2019-07-05
删除订单
统计网站出游人数

## 马杰
进度控制表-在线点餐的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度说明 | 备注
后台
管理员登录系统 | 管理员登录 | 2019-06-22 | 2019-06-26 | 2019-06-24 | 100%
管理员退出系统 | 管理员退出 |  |  | 2019-06-24 | 50% | 直接退出
线路类型管理 | 添加路线类型 | 2019-06-23 | 2019-06-27 | 2019-06-24 | 100%
| 查看路线类型 | 2019-06-24 |  | 2019-06-25 | 80% | 假分页
| 修改路线类型 |  | 2019-06-27 | 2019-06-25 | 100%
旅游线路管理 | 添加路线 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 2019-06-26 | 100%
| 查看路线 |  |  | 2019-06-26 | 80% | 假分页
| 修改路线 |  | 2019-06-27 | 2019-06-26 | 100%
团购信息管理 | 查看线路 | 2019-06-26 |  | 2019-06-26 | 80% | 假分页
设置团购信息
查看团购信息
修改团购信息
前台
用户管理 | 用户注册 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-25 | 100%
| 用户登录 |  |  | 2019-06-25 | 70% | 30天内自动登录未做
旅游产品展示 | 旅游线路分类展示 | 2019/6/28-29
旅游线路展示
| 查看线路详情 | 2019-06-30
团购
购物车 | 添加购物车 | 2019/6/30- 2019/7/3
查看购物车
删除购物车
订单 | 填写出游人员的相关信息 | 2019-07-04
确认订单
结算
| 查看订单列表 | 2019-07-05
删除订单
统计网站出游人数

## 卢婷妃
进度控制表-在线点餐的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度说明 | 备注
后台
管理员登录系统 | 管理员登录 | 2019-06-22 |  | 2019-06-24 | 60% | js校验未做，验证码校验有问题
管理员退出系统 | 管理员退出 |  |  | 2019-06-24 | 0%
线路类型管理 | 添加路线类型 | 2019-06-23 |  | 2019-06-24 | 100%
| 查看路线类型 | 2019-06-24 |  | 2019-06-25 | 50% | 分页未做
| 修改路线类型 |  |  | 2019-06-25 | 50% | 未成功 获取不到对应元素
旅游线路管理 | 添加路线 | 2019-06-25 |  | 2019-06-26 | 50% | 未成功
| 查看路线 |  |  | 2019-06-26 | 50% | 分页未做
| 修改路线 |  |  | 2019-06-26 | 50%
团购信息管理 | 查看线路 | 2019-06-26 |  | 2019-06-26 | 50% | 分页未做
| 设置团购信息 |  |  | 2019-06-27 | 0%
| 查看团购信息 |  |  | 2019-06-27 | 0%
| 修改团购信息 |  |  | 2019-06-27 | 0%
前台
用户管理 | 用户注册 | 2019-06-27
| 用户登录 |  |  |  | 40% | 校验未做，30天内自动登录未做
旅游产品展示 | 旅游线路分类展示 | 2019/6/28-29
旅游线路展示
| 查看线路详情 | 2019-06-30
团购
购物车 | 添加购物车 | 2019/6/30- 2019/7/3
查看购物车
删除购物车
订单 | 填写出游人员的相关信息 | 2019-07-04
确认订单
结算
| 查看订单列表 | 2019-07-05
删除订单
统计网站出游人数