## 周青山
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
后台 | 管理员登录退出系统 | 2019-07-01
| 旅游线路类型增删改查 | 2019-07-02
| 旅游线路增删改查 | 2019-07-03
| 团购信息改查 | 2019-07-04
前台 | 用户登录注册 | 2019-06-23 |  | 2019-06-23 | 80% |  | c
| 旅游线路分类展示 | 2019-06-24 |  | 2019-06-24 | 80% |  | j
| 旅游线路展示 | 2019-06-25 |  | 2019-06-25 | 70% |  | fddf
| 团购页面按开团时间分页显示 | 2019-06-26 |  | 2019-06-26 | 80%
| 购物车添加查看删除 | 2019-06-27 |  | 2019-06-27 | 80%
| 填写出游人员的相关信息 | 2019-06-28 |  | 2019-06-28 | 80%
| 确认订单结算 | 2019-06-29 |  | 2019-06-29 | 80%
| 查看删除历史订单 | 2019-06-30 |  | 2019-06-30 | 80% |  | l

## 孙欢
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
后台 | 管理员登录退出系统 | 2019-07-01
| 旅游线路类型增删改查 | 2019-07-02
| 旅游线路增删改查 | 2019-07-03
| 团购信息改查 | 2019-07-04
前台 | 用户登录注册 | 2019-06-23 | 2019-06-23 | 2019-06-23 | 100%
| 旅游线路分类展示 | 2019-06-24 |  | 2019-06-24
| 旅游线路展示 | 2019-06-25 |  | 2019-06-25
| 团购页面按开团时间分页显示 | 2019-06-26 |  | 2019-06-26
| 购物车添加查看删除 | 2019-06-27 |  | 2019-06-27
| 填写出游人员的相关信息 | 2019-06-28 |  | 2019-06-28
| 确认订单结算 | 2019-06-29
| 查看删除历史订单 | 2019-06-30

## 王宸
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
后台 | 管理员登录退出系统 | 2019-07-01
| 旅游线路类型增删改查 | 2019-07-02
| 旅游线路增删改查 | 2019-07-03
| 团购信息改查 | 2019-07-04
前台 | 用户登录注册 | 2019-06-23 |  | 2019-06-23 | 20%
| 旅游线路分类展示 | 2019-06-24 |  | 2019-06-24
| 旅游线路展示 | 2019-06-25 |  | 2019-06-25
| 团购页面按开团时间分页显示 | 2019-06-26 |  | 2019-06-26
| 购物车添加查看删除 | 2019-06-27 |  | 2019-06-27
| 填写出游人员的相关信息 | 2019-06-28 |  | 2019-06-28
| 确认订单结算 | 2019-06-29
| 查看删除历史订单 | 2019-06-30

## 董顺
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
后台 | 管理员登录退出系统 | 2019-07-01
| 旅游线路类型增删改查 | 2019-07-02
| 旅游线路增删改查 | 2019-07-03
| 团购信息改查 | 2019-07-04
前台 | 用户登录注册 | 2019-06-23 | 2019-06-23 | 2019-06-23 | 100%
| 旅游线路分类展示 | 2019-06-24 |  | 2019-06-24
| 旅游线路展示 | 2019-06-25 |  | 2019-06-25
| 团购页面按开团时间分页显示 | 2019-06-26 |  | 2019-06-26
| 购物车添加查看删除 | 2019-06-27 |  | 2019-06-27
| 填写出游人员的相关信息 | 2019-06-28 |  | 2019-06-28
| 确认订单结算 | 2019-06-29
| 查看删除历史订单 | 2019-06-30

## 皮禾宇
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
后台 | 管理员登录退出系统 | 2019-07-01
| 旅游线路类型增删改查 | 2019-07-02
| 旅游线路增删改查 | 2019-07-03
| 团购信息改查 | 2019-07-04
前台 | 用户登录注册 | 2019-06-23 |  | 2019-06-23 | 100%
| 旅游线路分类展示 | 2019-06-24 |  | 2019-06-24
| 旅游线路展示 | 2019-06-25 |  | 2019-06-25
| 团购页面按开团时间分页显示 | 2019-06-26 |  | 2019-06-26
| 购物车添加查看删除 | 2019-06-27 |  | 2019-06-27
| 填写出游人员的相关信息 | 2019-06-28
| 确认订单结算 | 2019-06-29
| 查看删除历史订单 | 2019-06-30

## 刘想林
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
后台 | 管理员登录退出系统 | 2019-07-01
| 旅游线路类型增删改查 | 2019-07-02
| 旅游线路增删改查 | 2019-07-03
| 团购信息改查 | 2019-07-04
前台 | 用户登录注册 | 2019-06-23 |  | 2019-06-23 | 20%
| 旅游线路分类展示 | 2019-06-24 |  | 2019-06-24
| 旅游线路展示 | 2019-06-25 |  | 2019-06-25
| 团购页面按开团时间分页显示 | 2019-06-26 |  | 2019-06-26
| 购物车添加查看删除 | 2019-06-27 |  | 2019-06-27
| 填写出游人员的相关信息 | 2019-06-28 |  | 2019-06-28
| 确认订单结算 | 2019-06-29
| 查看删除历史订单 | 2019-06-30

## 刘文豪
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
后台 | 管理员登录退出系统 | 2019-07-01
| 旅游线路类型增删改查 | 2019-07-02
| 旅游线路增删改查 | 2019-07-03
| 团购信息改查 | 2019-07-04
前台 | 用户登录注册 | 2019-06-23
| 旅游线路分类展示 | 2019-06-24
| 旅游线路展示 | 2019-06-25
| 团购页面按开团时间分页显示 | 2019-06-26
| 购物车添加查看删除 | 2019-06-27
| 填写出游人员的相关信息 | 2019-06-28
| 确认订单结算 | 2019-06-29
| 查看删除历史订单 | 2019-06-30

## 魏淦
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
后台 | 管理员登录退出系统 | 2019-07-01
| 旅游线路类型增删改查 | 2019-07-02
| 旅游线路增删改查 | 2019-07-03
| 团购信息改查 | 2019-07-04
前台 | 用户登录注册 | 2019-06-23 |  | 2019-06-23 | 20%
| 旅游线路分类展示 | 2019-06-24 |  | 2019-06-24
| 旅游线路展示 | 2019-06-25 |  | 2019-06-25
| 团购页面按开团时间分页显示 | 2019-06-26 |  | 2019-06-26
| 购物车添加查看删除 | 2019-06-27 |  | 2019-06-27
| 填写出游人员的相关信息 | 2019-06-28 |  | 2019-06-28
| 确认订单结算 | 2019-06-29
| 查看删除历史订单 | 2019-06-30

## 郑凯
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
后台 | 管理员登录退出系统 | 2019-07-01
| 旅游线路类型增删改查 | 2019-07-02
| 旅游线路增删改查 | 2019-07-03
| 团购信息改查 | 2019-07-04
前台 | 用户登录注册 | 2019-06-23 |  | 2019-06-23
| 旅游线路分类展示 | 2019-06-24 |  | 2019-06-24
| 旅游线路展示 | 2019-06-25 |  | 2019-06-25
| 团购页面按开团时间分页显示 | 2019-06-26 |  | 2019-06-26
| 购物车添加查看删除 | 2019-06-27 |  | 2019-06-27
| 填写出游人员的相关信息 | 2019-06-28 |  | 2019-06-28
| 确认订单结算 | 2019-06-29
| 查看删除历史订单 | 2019-06-30

## 饶明健
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
后台 | 管理员登录退出系统 | 2019-07-01
| 旅游线路类型增删改查 | 2019-07-02
| 旅游线路增删改查 | 2019-07-03
| 团购信息改查 | 2019-07-04
前台 | 用户登录注册 | 2019-06-23
| 旅游线路分类展示 | 2019-06-24
| 旅游线路展示 | 2019-06-25
| 团购页面按开团时间分页显示 | 2019-06-26
| 购物车添加查看删除 | 2019-06-27
| 填写出游人员的相关信息 | 2019-06-28
| 确认订单结算 | 2019-06-29
| 查看删除历史订单 | 2019-06-30