## 吴正男
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
后台 | 管理员登录退出系统 | 2019-06-24 |  | 2019-06-25 | 80% | 之前学到的验证码不怎么会 | 刚开始的时候，applicationContext里忘记配置 <property name="mappingResources"><list> <value> </value> </list> </property>
| 旅游线路类型增删改查 | 2019-06-25 |  | 2019-06-26 | 80% | 上传图片不会 | 修改线路类型的时候报错， c:forEach 忘记加jstl的标签库（<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>），忘记懒加载（lazy="false"）
| 旅游线路增删改查 | 2019-06-26 |  | 2019-06-27 | 80% | 修改图片不能，修改的时候必须把所有列都要写出来
| 团购信息改查 | 2019-06-27 |  | 2019-06-27 | 90% | 基本上完成了，就是图片 | 数组越界
前台 | 用户登录注册 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019/7/1· | 100%
| 旅游线路分类展示 | 2019-06-29
| 旅游线路展示 | 2019-06-30
| 团购页面按开团时间分页显示 | 2019-07-01
| 添加查看删除 | 2019-07-02
| 填写出游人员的相关信息 | 2019-07-03
| 确认订单结算 | 2019-07-04
| 查看删除历史订单 | 2019-07-05

## 陶小强
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
后台 | 管理员登录退出系统 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 100% |  | 登陆时，系统导出的xml出错导致登不上
| 旅游线路类型增删改查 | 2019-06-25 |  | 2019-06-26 | 80% |  | 修改有点小麻烦，最后在做、映射时，Hib版本5.2错误
| 旅游线路增删改查 | 2019-06-26 |  | 2019-06-27 | 80% | 上传图片还没弄清楚
| 团购信息改查 | 2019-06-27 |  | 2019-06-28 | 80%
前台 | 用户登录注册 | 2019-06-28 |  | 2019-07-01 | 50%
| 旅游线路分类展示 | 2019-06-29
| 旅游线路展示 | 2019-06-30
| 团购页面按开团时间分页显示 | 2019-07-01
| 添加查看删除 | 2019-07-02
| 填写出游人员的相关信息 | 2019-07-03
| 确认订单结算 | 2019-07-04
| 查看删除历史订单 | 2019-07-05

## 定朝阳
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
后台 | 管理员登录退出系统 | 2019-06-24 |  | 2019-06-25 | 100%
| 旅游线路类型增删改查 | 2019-06-25 |  | 2019-06-26 | 90%
| 旅游线路增删改查 | 2019-06-26 |  | 2019-06-27 | 85% | 修改未作
| 团购信息改查 | 2019-06-27 |  | 2019-07-01 | 95%
前台 | 用户登录注册 | 2019-06-28 |  | 2019-07-01 | 90%
| 旅游线路分类展示 | 2019-06-29
| 旅游线路展示 | 2019-06-30
| 团购页面按开团时间分页显示 | 2019-07-01
| 添加查看删除 | 2019-07-02
| 填写出游人员的相关信息 | 2019-07-03
| 确认订单结算 | 2019-07-04
| 查看删除历史订单 | 2019-07-05

## 叶文聪
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
后台 | 管理员登录退出系统 | 2019-06-24 |  | 2019-06-25 | 50%
| 旅游线路类型增删改查 | 2019-06-25
| 旅游线路增删改查 | 2019-06-26
| 团购信息改查 | 2019-06-27
前台 | 用户登录注册 | 2019-06-28
| 旅游线路分类展示 | 2019-06-29
| 旅游线路展示 | 2019-06-30
| 团购页面按开团时间分页显示 | 2019-07-01
| 添加查看删除 | 2019-07-02
| 填写出游人员的相关信息 | 2019-07-03
| 确认订单结算 | 2019-07-04
| 查看删除历史订单 | 2019-07-05

## 邵程雪
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
后台 | 管理员登录退出系统 | 2019-06-24 |  | 2019.6.25 | 80% | 登录校验有问题，验证码不会做
| 旅游线路类型增删改查 | 2019-06-25 |  | 2019.6.26 | 70%
| 旅游线路增删改查 | 2019-06-26 |  | 2019.6.27 | 50% | 图片上传未做
| 团购信息改查 | 2019-06-27 |  | 2019.6.28 | 60%
前台 | 用户登录注册 | 2019-06-28 |  | 2019.7.1 | 50%
| 旅游线路分类展示 | 2019-06-29
| 旅游线路展示 | 2019-06-30
| 团购页面按开团时间分页显示 | 2019-07-01
| 添加查看删除 | 2019-07-02
| 填写出游人员的相关信息 | 2019-07-03
| 确认订单结算 | 2019-07-04
| 查看删除历史订单 | 2019-07-05

## 张梦清
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
后台 | 管理员登录退出系统 | 2019-06-24 |  | 2019-06-25 | 90%
| 旅游线路类型增删改查 | 2019-06-25 |  | 2019-06-26 | 80%
| 旅游线路增删改查 | 2019-06-26 |  | 2019-06-26 | 70% | 添加有问题文件上传未做
| 团购信息改查 | 2019-06-27 |  | 2019-06-28 | 80%
前台 | 用户登录注册 | 2019-06-28 |  | 2019-07-01 | 50%
| 旅游线路分类展示 | 2019-06-29
| 旅游线路展示 | 2019-06-30
| 团购页面按开团时间分页显示 | 2019-07-01
| 添加查看删除 | 2019-07-02
| 填写出游人员的相关信息 | 2019-07-03
| 确认订单结算 | 2019-07-04
| 查看删除历史订单 | 2019-07-05

## 胡鑫辉
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
后台 | 管理员登录退出系统 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 100% |  | 延长时间，设计jsp页面
| 旅游线路类型增删改查 | 2019-06-25 |  | 2019-06-26 | 20%
| 旅游线路增删改查 | 2019-06-26
| 团购信息改查 | 2019-06-27
前台 | 用户登录注册 | 2019-06-28
| 旅游线路分类展示 | 2019-06-29
| 旅游线路展示 | 2019-06-30
| 团购页面按开团时间分页显示 | 2019-07-01
| 添加查看删除 | 2019-07-02
| 填写出游人员的相关信息 | 2019-07-03
| 确认订单结算 | 2019-07-04
| 查看删除历史订单 | 2019-07-05