## 卞虹霖
进度表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
准备工作 | 数据库建立 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 2019-06-24 | 100% | 已完成
管理员 | 管理员-登录 | 2019-06-24 |  | 2019-06-24 | 50% | 未完成
|  |  | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 100% | 已完成
| 管理员-退出 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 100% | 已完成
| 查询旅游路线类型 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 100% | 已完成
| 添加旅游路线类型 | 2019-06-25 |  | 2019-06-26 | 90% | 未完成
|  |  | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 100% | 已完成
| 修改旅游路线类型 | 2019-06-26 |  | 2019-06-26 | 80% | 未完成
|  |  | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 100% | 已完成
| 查询旅游路线 | 2019-06-26 | 2016-06-27 | 2019-06-27 | 100% | 已完成
| 添加旅游路线 | 2019-06-27 |  | 2019-06-28 | 70% | 未完成
|  |  | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 100% | 已完成
| 修改旅游路线 | 2019-06-27 |  | 2019-06-28 | 40% | 未完成
|  |  | 209/7/2 | 2019-07-02 | 100% | 已完成
| 查询团购信息 | 2019-06-28 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 100% | 已完成
| 修改团购信息 | 2019-06-29 |  | 2019-06-30 | 70% | 未完成
|  |  | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 100% | 已完成
用户 | 登录 | 2019-06-29 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 100% | 已完成
| 注册 | 2019-06-29 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 100% | 已完成
| 查看线路信息 | 2019-06-30 |  | 2019-07-04 | 40% | 未完成
| 下单 | 2019-06-30 |  |  | 0% | 未完成
| 结算 | 2019-07-01 |  |  | 0% | 未完成
| 查看订单 | 2019-07-02 |  |  | 0% | 未完成
后期优化 |  |  |  |  | 0% | 未完成

## 周文伟
进度表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
准备工作 | 数据库建立 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 100% | 已完成
管理员 | 管理员-登录 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 98% | 未完成 | 未做验证码
| 管理员-退出 | 2019-06-24 |  | 2019-06-25 | 70% | 未完成
| 查询旅游路线类型 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 90% | 未完成
| 添加旅游路线类型 | 2019-06-25 |  | 2019-07-03 | 70% | 未完成
| 修改旅游路线类型 | 2019-06-26 |  | 2019-07-03 | 20% | 未完成
| 查询旅游路线 | 2019-06-26 |  | 2019-06-25 | 50% | 未完成
| 添加旅游路线 | 2019-06-27 |  | 2019-07-03 | 50% | 未完成
| 修改旅游路线 | 2019-06-27 |  | 2019-07-03 | 20% | 未完成
| 查询团购信息 | 2019-06-28 | 2019-06-30 | 209/6/28 | 100% | 未完成
| 修改团购信息 | 2019-06-29 |  | 2019-07-01 | 80% | 未完成
用户 | 登录 | 2019-06-29 |  | 2019-06-26 | 50% | 未完成
| 注册 | 2019-06-29 |  | 2019-07-02 | 50% | 未完成
| 查看线路信息 | 2019-06-30 |  |  | 0% | 未完成
| 下单 | 2019-06-30 |  |  | 0% | 未完成
| 结算 | 2019-07-01 |  |  | 0% | 未完成
| 查看订单 | 2019-07-02 |  |  | 0% | 未完成
后期优化 |  |  |  |  | 0% | 未完成

## 夏晨青
进度表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
准备工作 | 数据库建立 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 2019-06-24 | 100% | 已完成
管理员 | 管理员-登录 | 2019-06-24 |  | 2019-06-24 | 90% | 未完成
| 管理员-退出 | 2019-06-24 |  | 2019-06-25 | 70% | 未完成
| 查询旅游路线类型 | 2019-06-25 |  | 2019-06-25 | 80% | 未完成
| 添加旅游路线类型 | 2019-06-25 |  | 2019-06-25 | 70% | 未完成
| 修改旅游路线类型 | 2019-06-26 |  | 2019-06-25 | 60% | 未完成
| 查询旅游路线 | 2019-06-26 |  | 2019-06-26 | 100% | 已完成
| 添加旅游路线 | 2019-06-27 |  | 2019-06-26 | 80% | 未完成
| 修改旅游路线 | 2019-06-27 |  | 2019-06-26 | 80% | 未完成
| 查询团购信息 | 2019-06-28 |  | 2019-06-27 | 100% | 已完成
| 修改团购信息 | 2019-06-29 |  | 2019-06-27 | 80% | 未完成
用户 | 登录 | 2019-06-29 |  | 2019-06-28 | 80% | 未完成
| 注册 | 2019-06-29 |  | 2019-07-01 | 80% | 未完成
| 查看线路信息 | 2019-06-30 |  | 2019-07-03 | 75% | 未完成
| 下单 | 2019-06-30 |  | 2019-07-04 | 30% | 未完成
| 结算 | 2019-07-01 |  |  | 0% | 未完成
| 查看订单 | 2019-07-02 |  |  | 0% | 未完成
后期优化 |  |  |  |  | 0% | 未完成

## 赵檬
进度表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
准备工作 | 数据库建立 | 2019-06-22 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 100% | 已完成
管理员 | 管理员-登录 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 100% | 已完成
| 管理员-退出 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 100% | 已完成
| 查询旅游路线类型 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 100% | 已完成
| 添加旅游路线类型 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 100% | 已完成
| 修改旅游路线类型 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 2019-06-30 | 100% | 已完成
| 查询旅游路线 | 2019-06-26 | 2019-06-29 | 2019-07-01 | 100% | 已完成
| 添加旅游路线 | 2019-06-27 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 100% | 已完成
| 修改旅游路线 | 2019-06-27 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 98% | 已完成
| 查询团购信息 | 2019-06-28 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 100% | 已完成
| 修改团购信息 | 2019-06-29 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 100% | 已完成
用户 | 登录 | 2019-06-29 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 100% | 已完成
| 注册 | 2019-06-29 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 30% | 未完成
| 查看线路信息 | 2019-06-30 |  |  | 0% | 未完成
| 下单 | 2019-06-30 |  |  | 0% | 未完成
| 结算 | 2019-07-01 |  |  | 0% | 未完成
| 查看订单 | 2019-07-02 |  |  | 0% | 未完成
后期优化 |  |  |  |  | 0% | 未完成

## 黄之贤
进度表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
准备工作 | 数据库建立 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 2019-06-24 | 100% | 已完成
管理员 | 管理员-登录 | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 100% | 已完成
| 管理员-退出 | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 100% | 已完成
| 查询旅游路线类型 | 2019-06-25 | 2019-06-29 | 2019-07-01 | 100% | 未完成
| 添加旅游路线类型 | 2019-06-25 |  | 2019-06-28 | 15% | 未完成
| 修改旅游路线类型 | 2019-06-26 |  | 2019-06-28 | 15% | 未完成
| 查询旅游路线 | 2019-06-26 |  | 2019-06-28 | 100% | 已完成
| 添加旅游路线 | 2019-06-27 | 2019-06-29 | 2019-07-01 | 0% | 未完成
| 修改旅游路线 | 2019-06-27 |  |  | 0% | 未完成
| 查询团购信息 | 2019-06-28 |  | 2019-07-01 | 15% | 未完成
| 添加团购信息 | 2019-06-28 |  |  | 0% | 未完成
| 修改团购信息 | 2019-06-29 |  |  | 0% | 未完成
用户 | 登录 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 2019-07-01 | 0% | 未完成
| 注册 | 2019-06-29 |  |  | 0% | 未完成
| 查看线路信息 | 2019-06-30 |  |  | 0% | 未完成
| 下单 | 2019-06-30 |  |  | 0% | 未完成
| 结算 | 2019-07-01 |  |  | 0% | 未完成
| 查看订单 | 2019-07-02 |  |  | 0% | 未完成
后期优化 |  |  |  |  | 0% | 未完成

## 金懿
进度表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
准备工作 | 数据库建立 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 2019-06-24 | 100% | 已完成
管理员 | 管理员-登录 | 2019-06-24 |  |  | 0% | 未完成
| 管理员-退出 | 2019-06-24 |  |  | 0% | 未完成
| 查询旅游路线类型 | 2019-06-25 |  |  | 0% | 未完成
| 添加旅游路线类型 | 2019-06-25 |  |  | 0% | 未完成
| 修改旅游路线类型 | 2019-06-26 |  |  | 0% | 未完成
| 查询旅游路线 | 2019-06-26 |  |  | 0% | 未完成
| 添加旅游路线 | 2019-06-27 |  |  | 0% | 未完成
| 修改旅游路线 | 2019-06-27 |  |  | 0% | 未完成
| 查询团购信息 | 2019-06-28 |  |  | 0% | 未完成
| 修改团购信息 | 2019-06-29 |  |  | 0% | 未完成
用户 | 登录 | 2019-06-29 |  |  | 0% | 未完成
| 注册 | 2019-06-29 |  |  | 0% | 未完成
| 查看线路信息 | 2019-06-30 |  |  | 0% | 未完成
| 下单 | 2019-06-30 |  |  | 0% | 未完成
| 结算 | 2019-07-01 |  |  | 0% | 未完成
| 查看订单 | 2019-07-02 |  |  | 0% | 未完成
后期优化 |  |  |  |  | 0% | 未完成

## 马涛
进度表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
准备工作 | 数据库建立 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 2019-06-24 | 100% | 已完成
管理员 | 管理员-登录 | 2019-06-24 |  |  | 0% | 未完成
| 管理员-退出 | 2019-06-24 |  |  | 0% | 未完成
| 查询旅游路线类型 | 2019-06-25 |  |  | 0% | 未完成
| 添加旅游路线类型 | 2019-06-25 |  |  | 0% | 未完成
| 修改旅游路线类型 | 2019-06-26 |  |  | 0% | 未完成
| 查询旅游路线 | 2019-06-26 |  |  | 0% | 未完成
| 添加旅游路线 | 2019-06-27 |  |  | 0% | 未完成
| 修改旅游路线 | 2019-06-27 |  |  | 0% | 未完成
| 查询团购信息 | 2019-06-28 |  |  | 0% | 未完成
| 修改团购信息 | 2019-06-29 |  |  | 0% | 未完成
用户 | 登录 | 2019-06-29 |  |  | 0% | 未完成
| 注册 | 2019-06-29 |  |  | 0% | 未完成
| 查看线路信息 | 2019-06-30 |  |  | 0% | 未完成
| 下单 | 2019-06-30 |  |  | 0% | 未完成
| 结算 | 2019-07-01 |  |  | 0% | 未完成
| 查看订单 | 2019-07-02 |  |  | 0% | 未完成
后期优化 |  |  |  |  | 0% | 未完成